Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области»

за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» (далее – муниципальная программа) проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области, утвержденным постановлением администрации Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области № 65-п от 25.07.2013 года.

В 2023 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено 6279288,23 рублей, фактическое исполнение составило 10450314,07 руб.   или  166 %.

Программа состоит из 6 подпрограмм:

- Муниципальное управление и управление имуществом в Алексеевском сельском поселении.

- Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Алексеевского сельского поселения.

- Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Алексеевского сельского поселения.

- Обеспечение безопасности дорожного движения в Алексеевском сельском поселении.

- Повышение энергетической эффективности экономики в Алексеевском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе.

- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

1.Подпрограмма

«Муниципальное управление и управлением имуществом в Алексеевском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области».

В 2023 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 4145084,23 руб., фактическое исполнение составило 4589970,81 руб. или  110 %.

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий

Vi=Vfi/Vpi, где:

Vfi – фактический объем финансового обеспечения мероприятия;

Vpi – запланированный объем финансового обеспечения мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Повышение эффективности деятельности Администрации  Алексеевского сельского поселения»

Мероприятие 1.« Резервный фонд Администрации Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области»:

Vf1= 0,00 руб.

Vp1=5000,00 руб.

V 1 = 0,00/5000,00=0

Мероприятие 2. "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления":

Vf2= 3327798,97 руб.

Vp2= 3157646,42 руб.

V 2 = 3327798,97/ 3157646,42 = 1

Мероприятие 3. "Реализация прочих мероприятий":

Vf3= 821587,84 руб.

Vp3= 696153,81 руб.

V 3 = 821587,84 / 696153,81 =1

Мероприятие 4. "Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов":

Vf4= 196284,00 руб.

Vp4= 196284,00 руб.

V 4 = 196284,00/ 196284,00 =1

Мероприятие 5. "Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на составление проекта бюджета поселения и исполнение бюджета поселения, составление отчета об исполнении бюджета поселения":

Vf5= 90000,00 руб.

Vp5= 90000,00 руб.

V 5 = 90000,00 / 90000,00 =1

Основное мероприятие 2. «Формирование и развитие собственности Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области».

Мероприятие 1.« Реализация прочих мероприятий (в т.ч. кадастровые работы)»:

Vf1= 154300,00 руб.

Vp1= 154300,00 руб.

V 1 = 154300,00/ 154300,00 =1

Расчет степени достижения значения  целевых индикаторов мероприятий

Ii=Ifi/Ipi, где:

Ifi – фактическое значение целевого индикатора мероприятия Программы;

Ipi - плановое значение целевого индикатора мероприятия Программы.

Основное мероприятие 1. «Повышение эффективности деятельности Администрации  Алексеевского сельского поселения»

Мероприятие 1. «Резервный фонд Администрации Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области»:

If1 -0%

Ip1 -0%

I1=0/0=1

Мероприятие 2. "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления":

If2 -100%

Ip2 -100%

I2=100/100=1

Мероприятие 3. "Реализация прочих мероприятий":

If3 -100%

Ip3 -100%

I3=100/100=1

Мероприятие 4. "Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов":

If4 -100%

Ip4 -100%

I4=100/100=1

Мероприятие 5. "Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на составление проекта бюджета поселения и исполнение бюджета поселения, составление отчета об исполнении бюджета поселения":

If5 -100%

Ip5 -100%

I5=100/100=1

Основное мероприятие 2. «Формирование и развитие собственности Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области».

Мероприятие 1.« Реализация прочих мероприятий (в т.ч. кадастровые работы)»:

If1 -100%

Ip1 -100%

I1=100/100=1

Расчет эффективности реализации программы по мероприятиям

n

Ej = (SUM Ii / n) / V x 100%,

i=1

где:

Ii - степень достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия программы за отчетный период;

V - уровень финансового обеспечения программы.

Основное мероприятие 1. «Повышение эффективности деятельности Администрации  Алексеевского сельского поселения».

Мероприятие 1. «Резервный фонд Администрации Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области»».

I1   –1

V1 - 1

Е1  =1

Мероприятие 2. "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления":

I2   –1

V2 - 1

Е2  =1

Мероприятие 3. "Реализация прочих мероприятий":

I3   –1

V3 - 1

Е3=1

Мероприятие 4. "Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов":

I4   –1

V4 - 1

Е4  =1

Мероприятие 5. "Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на составление проекта бюджета поселения и исполнение бюджета поселения, составление отчета об исполнении бюджета поселения":

I5   –1

V5 - 1

Е5  =1

Основное мероприятие 2. «Формирование и развитие собственности Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области».

Мероприятие 1.« Проведение кадастровых работ».

I1   –1

V1 - 1

Е1  =1

Расчет эффективности реализации подпрограммы

n

Р  = SUM J   / n x 100%,

j   i=1  ij

где:

Е  - эффективность реализации программы за отчетный период;

j

J   - эффективность   реализации   мероприятия   программы  или  группы

ij

мероприятий программы за отчетный период;

i - мероприятие   или   группа  мероприятий  программы  (далее  -  i-ое

мероприятие);

n - количество i-ых  мероприятий программы;

j - отчетный период.

P1 = (1+1+1+1+1+1)/6*100%=100 %

Значение эффективности реализации подпрограммы «Муниципальное управление и управлением имуществом в Алексеевском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области» – 100 %.

2.Подпрограмма

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области".

В 2023 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 727780,00 руб., фактическое исполнение составило 761473,37 руб. или  105  %.

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий подпрограммы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Развитие жилищного строительства на территории Алексеевского  сельского поселения»

-Мероприятие 1. «Осуществление деятельности в сфере жилищного хозяйства»:

Vf1= 1389,00 руб.

Vp1=1389,00 руб.

V 1 = 1389,00/1389,00=1

Основное мероприятие 2. "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области"

- Мероприятие 1. "Организация газоснабжения населения":

Vf1=1389,00 руб.

Vp1=1389,00 руб.

V 1 = 1389,00/1389,00 =1

- Мероприятие 2. "Организация теплоснабжения населения":

Vf2=228869,00 руб.

Vp2=141389,00 руб.

V 2 = 228869,00 /141389,00 =1,6

- Мероприятие 3. "Организация водоснабжения населения и водоотведения":

Vf3=165554,00 руб.

Vp3=165554,00 руб.

V 3 = 165554,00/165554,00=1

Основное мероприятие 3. "Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области"

- Мероприятие 1. "Реализация прочих мероприятий":

Vf1=205728,37 руб.

Vp1=259515,00 руб.

V 1 = 205728,37/259515,00 =0,8

- Мероприятие 2. "Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения":

Vf2=116785,00 руб.

Vp2=116785,00 руб.

V 2 = 116785,00 /116785,00 =1

- Мероприятие 3. "Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов" (строительные материалы для площадок ТКО)":

Vf3=40370,00 руб.

Vp3=40370,00 руб.

V 3 = 40370,00 /40370,00=1

Основное мероприятие 4. "Подготовка документов территориального планирования органов местного самоуправления Алексеевского сельского поселения"

- Мероприятие 1. "Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки":

Vf1=1389,00 руб.

Vp1=1389,00 руб.

V 1 = 1389,00 /1389,00=1

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий Программы

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1«Развитие жилищного строительства на территории Алексеевского  сельского поселения»

Мероприятие 1. «Осуществление деятельности в сфере жилищного хозяйства»:

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf1=100 %

Gp1 =100 %

G 1= 100/100=1

Основное мероприятие 2. "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области"

Мероприятие 1. "Организация газоснабжения населения":

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf1=100 %

Gp1 =100 %

G 1= 100/100=1

Мероприятие 2. Организация теплоснабжения населения.

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf2=131 %

Gp2 =100 %

G 2= 131/100=1,3

Мероприятие 3. Организация водоснабжения населения.

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf3 =100 %

Gp3 =100 %

G 3= 100/100=1

Основное мероприятие 3. "Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области"

Мероприятие 1. "Реализация прочих мероприятий":

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf1 =79 %

Gp1 =100 %

G 1= 79/100=0,8

Мероприятие 2. "Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения":

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf2 =100 %

Gp2 =100 %

G 2= 100/100=1

Мероприятие 3. "Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов" (строительные материалы для площадок ТКО)":

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf3 =100 %

Gp3 =100 %

G 3= 100/100=1

Основное мероприятие 4. "Подготовка документов территориального планирования органов местного самоуправления Алексеевского сельского поселения"

Мероприятие 1. "Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки":

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf1 =100 %

Gp1 =100 %

G 1= 100/100=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1«Развитие жилищного строительства на территории Алексеевского  сельского поселения»

- Расчет эффективности реализации 1 мероприятия «Осуществление деятельности в сфере жилищного хозяйства»:

G1 =1

V1 =1

I1 =1

Основное мероприятие 2. "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области"

- Расчет эффективности реализации 1 мероприятия «Организация газоснабжения населения»:

G1 =1

V1 =1

I1 =1

- Расчет эффективности реализации 2 мероприятия «Организация теплоснабжения населения»:

G2 =1,3

V2 =1,6

I2 =0,8

- Расчет эффективности реализации 3 мероприятия «Организация водоснабжения населения»:

G3 =1

V3 =1

I3 =1

Основное мероприятие 3. «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области».

- Расчет эффективности реализации 1 мероприятия "Реализация прочих мероприятий":

G1 =0,8

V1 =0,8

I1 =1

- Расчет эффективности реализации 2 мероприятия "Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения":

G2 =1

V2 =1

I2 =1

- Расчет эффективности реализации 3 мероприятия "Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов" (строительные материалы для площадок ТКО)":

G3 =1

V3 =1

I3 =1

Основное мероприятие 4. "Подготовка документов территориального планирования органов местного самоуправления Алексеевского сельского поселения"

- Расчет эффективности реализации 1мероприятия "Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки":

G1 =1

V1 =1

I1 =1

Расчет эффективности реализации основных мероприятий

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Развитие жилищного строительства на территории Алексеевского  сельского поселения»

J1= (1) /1*100 % = 100 %

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области"

J2= (1+0,8+1) /3*100 % = 93,3 %

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области».

J3= (1+1+1) /3*100 % = 100 %

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия "Подготовка документов территориального планирования органов местного самоуправления Алексеевского сельского поселения"

J4= (1) /1*100 % = 100 %

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

P2=((1+0,93+1+1) /4 )/1*100= 98,3 %

Значение эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» – 98,3 %.

3.Подпрограмма

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области»

В 2023 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 57874,00 рублей, фактическое исполнение составило 207606,0 рублей   или  358,7 %.

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий подпрограммы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. "Пожарная безопасность и защита населения и территории Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области от чрезвычайных ситуаций"

- Мероприятие 1. «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера»:

Vf1=143146,00 руб.

Vp1=57074,00 руб.

V 1 =143146,00/57074,00 = 2,5

- Мероприятие 2. "Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области"

Vf2= 63720,00 руб.

Vp2= 63720,00 руб.

V 2 = 63720,00/ 63720,00 = 1

- Мероприятие 3. "Профилактика преступлений и правонарушений на территории поселения"

Vf3= 740,00 руб.

Vp3= 800,00 руб.

V 3 = 740,00/ 800,00 = 0,9

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. "Пожарная безопасность и защита населения и территории Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области от чрезвычайных ситуаций"

- Мероприятие 1. «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера»:

Gf1=247%

Gp1=100%

G 1 =247/100 = 2,5

- Мероприятие 2. "Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области"

Gf2= 100%

Gp2= 100%

G 2 = 100/ 100 = 1

- Мероприятие 3. "Профилактика преступлений и правонарушений на территории поселения"

Gf3= 92%

Gp3= 100%

G 3 = 92/ 100 = 0,9

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. "Пожарная безопасность и защита населения и территории Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области от чрезвычайных ситуаций"

- Мероприятие 1. «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера»:

G1=2.5

V1=2.5

I1 =2.5/2.5 = 1

- Мероприятие 2. "Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области"

G2= 1

V2= 1

I2 = 1/ 1 = 1

- Мероприятие 3. "Профилактика преступлений и правонарушений на территории поселения"

G3= 0.9

V3= 0.9

I3 = 0.9/ 0.9 = 1

Расчет эффективности реализации основных мероприятий

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Пожарная безопасность и защита населения и территории Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области от чрезвычайных ситуаций»:

J1=(1+1+1) /3*100 % = 100 %

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

- Расчет эффективности подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области»:

P3 = (1) /1/1*100= 100 %

Значение эффективности реализации подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» - 100%

4.Подпрограмма

«Обеспечение безопасности дорожного движения в Алексеевском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области»

В 2023 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 1263550,00 руб., фактическое исполнение составило 4831263,89 руб.   или  382,4 %.

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. "Совершенствование улично-дорожной  сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения"

- Мероприятие 1. "Реализация прочих мероприятий (услуги, работы по содержанию дорог)":

Vf1=  1370388,70 руб.

Vp1= 1263550,00 руб.

V I = 1370388,70 /1263550,00 = 1,1

- Мероприятие 2. "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования":

Vf2=  3460875,19 руб.

Vp2= 3460875,19 руб.

V 2 = 3460875,19/ 3460875,19= 1

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. "Совершенствование улично-дорожной  сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения"

- Мероприятие 1. "Реализация прочих мероприятий (услуги, работы по содержанию дорог)":

Gf1= 108%

Gp1 =100%

G 1= 108%/100%=1,1

- Мероприятие 2. "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования":

Gf2= 100%

Gp2 =100%

G 2= 100%/100%=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. "Совершенствование улично-дорожной  сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения"

- Мероприятие 1. "Реализация прочих мероприятий (услуги, работы по содержанию дорог)":

G1 =1,1

V1 =1,1

I1 =1

- Мероприятие 2. "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования":

G2 =1

V2 =1

I2 =1

Расчет эффективности реализации основных мероприятий

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия "Совершенствование улично-дорожной  сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения"

J1=(1+1) /2*100 % = 100%

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

- Расчет эффективности подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Алексеевском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области»:

P4=(1+1) /2/1*100= 100%

Значение эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Алексеевском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области» - 100%

5.Подпрограмма

«Повышение энергетической эффективности экономики Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе»

В 2023 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 25000,00 руб., фактическое исполнение составило 0,00 рублей   или  0 %.

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий подпрограммы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. "Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек за счет за счет теплозащиты зданий"

- Мероприятие 1. "Внедрение экономичных источников освещения с использованием энергосберегающих осветительных приборов":

Vf1=0,00 руб.

Vp1=69703,90 рублей

V 1 = 0,00/25000,00 =0

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. "Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек за счет за счет теплозащиты зданий"

- Мероприятие 1. "Внедрение экономичных источников освещения с использованием энергосберегающих осветительных приборов":

Gf1= 0

Gp1 =100

G 1= 0/100=0

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. "Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек за счет за счет теплозащиты зданий"

- Мероприятие 1. "Внедрение экономичных источников освещения с использованием энергосберегающих осветительных приборов":

G1 =0

V1 =0

I1 =0

Расчет эффективности реализации основных мероприятий

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек за счет внедрения экономичных источников освещения»:

J1=(0) /1*100 % = 0 %

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

- Расчет эффективности подпрограммы «Повышение энергетической эффективности экономики Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе»:

P5=(0) /1/1*100= 0 %

Значение эффективности реализации подпрограммы «Повышение энергетической эффективности экономики Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе» - 0%

6. Подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

В 2023 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 60000,00 руб., фактическое исполнение составило 60000,00 руб.   или  100 %.

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий подпрограммы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. "Создание условий для функционирования сельского хозяйства"

- Мероприятие 1. "Возмещение части затрат молодым семьям на приобретение ремонтных телок":

Vf1=15000,00 руб.

Vp1=15000,00 руб.

V 1 = 15000,00/15000,00 =1

- Мероприятие 2. "Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг"

Vf2= 45000,00 руб.

Vp2=45000,00 руб.

V 2 = 45000,00/45000,00 =1

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий Программы

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. "Создание условий для функционирования сельского хозяйства"

- Мероприятие 1. "Возмещение части затрат молодым семьям на приобретение ремонтных телок":

Gf1= 6

Gp1 =6

G 1= 6/6=1

- Мероприятие 2. "Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг"

Gf2= 6

Gp2 =6

G 2= 6/6=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. "Создание условий для функционирования сельского хозяйства"

- Мероприятие 1. "Возмещение части затрат молодым семьям на приобретение ремонтных телок":

G1 =1

V1 =1

I1 =1

- Мероприятие 2. "Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг":

G2 =1

V2 =1

I2 =1

Расчет эффективности реализации основных мероприятий

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Создание условий для функционирования сельского хозяйства»:

J1=(1+1) /2*100 % = 100 %

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

P6=(1) /1/1*100= 100 %

Значение эффективности реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - 100%

Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

где:

E - эффективность реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации i-й подпрограммы муниципальной программы;

i - подпрограмма муниципальной программы (далее - i-я подпрограмма);

n - количество i-х подпрограмм.

P1 = (1+1+1+1+1+1)/6*100%=100 %

P2 = ((1+0,93+1+1) /4 )/1*100= 98,3 %

P3 = (1) /1/1*100= 100 %

P4 = (1+1) /2/1*100= 100%

P5 = (0) /1/1*100= 0 %

P6 = (1) /1/1*100= 100 %

E = (100+98,3+100+100+0+100)/6*100= 83,1 %

E = 83,1 %

Вывод: Выполнение муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» за 2023 год эффективно.