Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области»

за 2022 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» (далее – муниципальная программа) проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области, утвержденным постановлением администрации Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области № 65-п от 25.07.2013 года.

В 2022 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено 7 836 294,29 рублей, фактическое исполнение составило 7 760 790,10 рублей   или  99,2 %.

Программа состоит из 6 подпрограмм:

- Муниципальное управление и управление имуществом в Алексеевском сельском поселении.

- Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Алексеевского сельского поселения.

- Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Алексеевского сельского поселения.

- Обеспечение безопасности дорожного движения в Алексеевском сельском поселении.

- Повышение энергетической эффективности экономики в Алексеевском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе.

- Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

1.Подпрограмма

«Муниципальное управление и управлением имуществом в Алексеевском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области».

В 2022 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 4 044 086,81 рубль, фактическое исполнение составило 4 044 086,81 рубль или  100 %.

Расчет уровня финансового обеспечения Программы

Расчет уровня финансового обеспечения Программы  производится по формуле:

Vi=Vfi/Vpi, где:

Vfi – фактический объем финансового обеспечения программы;

Vpi – запланированный объем финансового обеспечения программы.

Vfi – 4044086,81руб.;

Vpi –4044086,81руб.

Vi =   4044086,81/4044086,81=1

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий

Vi=Vfi/Vpi, где:

Vfi – фактический объем финансового обеспечения мероприятия;

Vpi – запланированный объем финансового обеспечения мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Повышение эффективности деятельности Администрации  Алексеевского сельского поселения».

Мероприятие 1.«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления».

Vf1= 2976514,69 рублей

Vp1=2976514,69 рублей

V 1 = 2976514,69/2976514,69=1

Мероприятие 2. "Реализация прочих мероприятий".

Vf2= 693266,12рублей

Vp2= 693266,12рублей

V 2 = 693266,12/ 693266,12=1

Мероприятие 3. "Осуществление первичного воинского учета".

Vf3= 183808,00рублей

Vp3= 183808,00рублей

V 3 = 183808,00/ 183808,00=1

Мероприятие 4. "Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на составление проекта бюджета поселения и исполнение бюджета поселения, составление отчета об исполнении бюджета поселения".

Vf4= 90000,00рублей

Vp4= 90000,00рублей

V 4 = 90000,00/ 90000,00=1

Мероприятие 5. "Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по контролю за исполнением бюджета поселения".

Vf5= 500,00рублей

Vp5= 500,00рублей

V 5 = 500,00/ 500,00=1

Основное мероприятие 2. «Формирование и развитие собственности Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области».

Мероприятие 1.« Проведение кадастровых работ».

Vf1= 100000,00рублей

Vp1= 100000,00рублей

V 1 = 100000,00/ 100000,00=1

Расчет степени достижения значения  целевых индикаторов мероприятий

Ii=Ifi/Ipi, где:

Ifi – фактическое значение целевого индикатора мероприятия Программы;

Ipi - плановое значение целевого индикатора мероприятия Программы.

Основное мероприятие 1. «Повышение эффективности деятельности Администрации  Алексеевского сельского поселения».

Мероприятие 1.«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления».

If1 -100%

Ip1 -100%

I1=100/100=1

Мероприятие 2. "Реализация прочих мероприятий".

If2 -100%

Ip2 -100%

I2=100/100=1

Мероприятие 3. "Осуществление первичного воинского учета".

If3 -100%

Ip3 -100%

I3=100/100=1

Мероприятие 4. "Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на составление проекта бюджета поселения и исполнение бюджета поселения, составление отчета об исполнении бюджета поселения".

If4 -100%

Ip4 -100%

I4=100/100=1

Мероприятие 5. "Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по контролю за исполнением бюджета поселения".

If5 -100%

Ip5 -100%

I5=100/100=1

Основное мероприятие 2. «Формирование и развитие собственности Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области».

Мероприятие 1.« Проведение кадастровых работ».

If1 -100%

Ip1 -100%

I1=100/100=1

Расчет эффективности реализации программы по мероприятиям

n

Ej = (SUM Ii / n) / V x 100%,

i=1

где:

Ii - степень достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия программы за отчетный период;

V - уровень финансового обеспечения программы.

Основное мероприятие 1. «Повышение эффективности деятельности Администрации  Алексеевского сельского поселения».

Мероприятие 1.«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления».

I1   –1

V1 - 1

Е1  =1

Мероприятие 2. "Реализация прочих мероприятий".

I2   –1

V2 - 1

Е2  =1

Мероприятие 3. "Осуществление первичного воинского учета".

I3   –1

V3 - 1

Е3=1

Мероприятие 4. "Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на составление проекта бюджета поселения и исполнение бюджета поселения, составление отчета об исполнении бюджета поселения".

I4   –1

V4 - 1

Е4  =1

Мероприятие 5. "Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по контролю за исполнением бюджета поселения".

I5   –1

V5 - 1

Е5  =1

Основное мероприятие 2. «Формирование и развитие собственности Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области».

Мероприятие 1.« Проведение кадастровых работ».

I1   –1

V1 - 1

Е1  =1

Расчет эффективности реализации подпрограммы

n

Р  = SUM J   / n x 100%,

j   i=1  ij

где:

Е  - эффективность реализации программы за отчетный период;

j

J   - эффективность   реализации   мероприятия   программы  или  группы

ij

мероприятий программы за отчетный период;

i - мероприятие   или   группа  мероприятий  программы  (далее  -  i-ое

мероприятие);

n - количество i-ых  мероприятий программы;

j - отчетный период.

P1 =(1+1+1+1+1+1)/6*100%=100 %

Значение эффективности реализации подпрограммы «Муниципальное управление и управлением имуществом в Алексеевском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области» – 100 %.

2.Подпрограмма

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области".

В 2022 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 822410,00 рублей, фактическое исполнение составило 819638,00рублей или  99,7  %.

Расчет уровня финансового обеспечения Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Vf1=819638,00рублей

Vp1=822410,00 рублей

V I = 819638,00/822410,00 = 0,99

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1.«Развитие жилищного строительства на территории Алексеевского  сельского поселения».

-Мероприятие 1. Осуществление деятельности в сфере жилищного хозяйства.

Vf1= 0,00 рублей

Vp1=1386,00 рублей

V 1 = 0,00/1386,00=0

Основное мероприятие 2. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения".

- Мероприятие 1. Организация газоснабжения населения.

Vf1=0,00 рублей

Vp1=1386,60 рублей

V 1 = 0,00/1386,00 =0

- Мероприятие 2. Организация теплоснабжения населения.

Vf2=375449,00 рублей

Vp2=375449,00 рублей

V 2 = 375449,00 /375449,00 =1

- Мероприятие 3. Организация водоснабжения.

Vf3=1386,00рублей

Vp3=1386,00рублей

V 3 = 1386,00/1386,00=1

Основное мероприятие 3. «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области"

- Мероприятие 1. «Организация благоустройства поселения»

Vf1=189642,00 рублей

Vp1=189642,00 рублей

V 1 = 189642,00 /189642,00 =1

- Мероприятие 2. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения.

Vf2=60414,00 рублей

Vp2=60414,00 рублей

V 2 = 60414,00 /60414,00 =1

- Мероприятие 3. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Vf3=156361,00 рублей

Vp3=156361,00 рублей

V 3 = 156361,00 /156361,00=1

Основное мероприятие 4. «Подготовка документов территориального планирования  Алексеевского сельского поселения»

- Мероприятие 1. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки.

Vf1=36386,00 рублей

Vp1=36386,00 рублей

V 1 = 36386,00 /36386,00=1

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий Программы

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1.«Развитие жилищного строительства на территории Алексеевского  сельского поселения».

Мероприятие 1. Осуществление деятельности в сфере жилищного хозяйства

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf1=0 %

Gp1 =100 %

G 1= 0/100=0

Основное мероприятие 2. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения".

Мероприятие 1. Организация газоснабжения населения.

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf1=0 %

Gp1 =100 %

G 1= 0/100=0

Мероприятие 2. Организация теплоснабжения населения.

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf2=100 %

Gp2 =100 %

G 2= 100/100=1

Мероприятие 3. Организация водоснабжения населения.

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf3 =100 %

Gp3 =100 %

G 3= 100/100=1

Основное мероприятие 3. «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области".

Мероприятие 1. Организация благоустройства поселения.

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf1 =100 %

Gp1 =100 %

G 1= 100/100=1

Мероприятие 2. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения.

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf2 =100 %

Gp2 =100 %

G 2= 100/100=1

Мероприятие 3. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf3 =100 %

Gp3 =100 %

G 3= 100/100=1

Основное мероприятие 4. «Подготовка документов территориального планирования  Алексеевского сельского поселения»

Мероприятие 1. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки.

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора «Исполнения мероприятия»:

Gf1 =100 %

Gp1 =100 %

G 1= 100/100=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1.«Развитие жилищного строительства на территории Алексеевского  сельского поселения».

- Расчет эффективности реализации 1 мероприятия «Осуществление деятельности в сфере жилищного хозяйства»:

G1 =0

V1 =0

I1 = 0

Основное мероприятие 2. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения».

- Расчет эффективности реализации 1 мероприятия «Организация газоснабжения населения»:

G1 =0

V1 =0

I1 =0

- Расчет эффективности реализации 2 мероприятия «Организация теплоснабжения населения»:

G2 =1

V2 =1

I2 =1

- Расчет эффективности реализации 3 мероприятия «Организация водоснабжения населения»:

G3 =1

V3 =1

I3 =1

Основное мероприятие 3. «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области».

- Расчет эффективности реализации 1 мероприятия «Организация благоустройства поселения»:

G1 =1

V1 =1

I1 =1

- Расчет эффективности реализации 2 мероприятия «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения»:

G2 =1

V2 =1

I2 =1

- Расчет эффективности реализации 3 мероприятия «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»:

G3 =1

V3 =1

I3 =1

Основное мероприятие 4. «Подготовка документов территориального планирования  Алексеевского сельского поселения».

- Расчет эффективности реализации 1мероприятия «Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки»:

G1 =1

V1 =1

I1 =1

Расчет эффективности реализации основных мероприятий

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Развитие жилищного строительства на территории Алексеевского  сельского поселения»:

J1= (0) /1*100 % = 0 %

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения»:

J2= (0+1+1) /3*100 % = 66,7 %

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области»:

J3= (1+1+1) /3*100 % = 100 %

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Подготовка документов территориального планирования  Алексеевского сельского поселения»:

J4= (1) /1*100 % = 100 %

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

P2=((0+0,67+1+1) /4 )/1*100= 66,75 %

Значение эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» – 66,75 %.

3.Подпрограмма

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области»

В 2022 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 113990,00 рублей, фактическое исполнение составило 113990,0 рублей   или  100 %.

Расчет уровня финансового обеспечения Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Vf1= 113990,00 рублей

Vp1= 113990,00 рублей

V I =113990,00 /113990,00  = 1

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Пожарная безопасность и защита населения и территории Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области от чрезвычайных ситуаций».

- Мероприятие 1.Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера:

Vf1=113250,00 рублей

Vp1=113250,00 рублей

V 1 =113250,00/113250,00 = 1

- Мероприятие 2. Профилактика преступлений и правонарушений на территории Любинского муниципального района:

Vf2= 740,00 рублей

Vp2= 740,00 рублей

V 2 = 740,00/ 740,00 = 1

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий Программы

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Пожарная безопасность и защита населения и территории Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области от чрезвычайных ситуаций».

- Расчет эффективности реализации 1 мероприятия «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера»:

G1 =1

V1 =1

I1 =1

- Расчет эффективности реализации 2 мероприятия «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Любинского муниципального района»:

G2 =1

V2 =1

I2 =1

Расчет эффективности реализации основных мероприятий

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Пожарная безопасность и защита населения и территории Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области от чрезвычайных ситуаций»:

J1=(1+1) /2*100 % = 100 %

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

- Расчет эффективности подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области»:

J1=(1+1) /2*100 % = 100 %

P3=(1+1) /2/1*100= 100 %

Значение эффективности реализации подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» - 100%

4.Подпрограмма

«Обеспечение безопасности дорожного движения в Алексеевском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области»

В 2022 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 1628146,98 рублей, фактическое исполнение составило 1558164,80 рублей   или  95,7 %.

Расчет уровня финансового обеспечения Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Vf1=  1558164,80 рублей

Vp1= 1628146,98 рублей

V I = 1558164,80/1628146,98 = 0,96

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Совершенствование улично-дорожной  сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения».

- Мероприятие 1. «Ежегодный текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности  сельского поселения»:

Vf1=  1558164,80рублей

Vp1= 1628146,98 рублей

V I = 1558164,80/1628146,98 = 0,96

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий Программы

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Совершенствование улично-дорожной  сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения».

- Мероприятие 1. «Ежегодный текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности  сельского поселения»:

Gf1= 100%

Gp1 =100%

G 1= 100%/100%=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Совершенствование улично-дорожной  сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения».

- Мероприятие 1. «Ежегодный текущий ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности  сельского поселения»

G1 =1

V1 =0,96

I1 =1,04

Расчет эффективности реализации основных мероприятий

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения»:

J1=(0,96) /1*100 % = 96,0 %

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

- Расчет эффективности подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Алексеевском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области»:

J1=(0,96) /1*100 % = 96,0 %

P4=(0,96) /1/1*100= 96,0 %

Значение эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Алексеевском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области» - 96,0%

5.Подпрограмма

«Повышение энергетической эффективности экономики Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе»

В 2022 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 200003,90 рублей, фактическое исполнение составило 200003,90 рублей   или  100 %.

Расчет уровня финансового обеспечения Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Vf1=200003,90рублей

Vp1=200003,90рублей

V I = 200003,90/200003,90= 1

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек за счет за счет теплозащиты зданий»

- Мероприятие 1. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек за счет внедрения экономичных источников освещения»:

Vf1=69703,90 рублей

Vp1=69703,90 рублей

V 1 = 69703,90/69703,90=1

- Мероприятие 2. «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»:

Vf2= 130300,00 рублей

Vp2=130300,00 рублей

V 2 = 130300,00/130300,00 =1

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий Программы

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек за счет за счет теплозащиты зданий»

- Мероприятие 1. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек за счет внедрения экономичных источников освещения»:

Gf1= 86

Gp1 =86

G 1= 86/86=1

- Мероприятие 2. «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»:

Gf2= 100%

Gp2 =100%

G 2= 100/100=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек за счет внедрения экономичных источников освещения»

- Мероприятие 1. «внедрения экономичных источников освещения с использованием энергосберегающих приборов»:

G1 =1

V1 =1

I1 =1

- Мероприятие 2. «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»:

G1 =1

V1 =1

I1 =1

Расчет эффективности реализации основных мероприятий

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек за счет внедрения экономичных источников освещения»:

J1=(1+1) /2*100 % = 100 %

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

- Расчет эффективности подпрограммы «Повышение энергетической эффективности экономики Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе»:

J1=(1+1) /2*100 % = 100 %

P5=(1+1) /2/1*100= 100 %

Значение эффективности реализации подпрограммы «Повышение энергетической эффективности экономики Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе» - 100%

6. Подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

В 2022 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 1 027 656,60 рублей, фактическое исполнение составило 1 024 906,59рублей   или  99,7 %.

Расчет уровня финансового обеспечения Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Vf1=1 024 906,59рублей

Vp1=1 027 656,60 рублей

V I = 1 024 906,59/1 027 656,60 = 0,99

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий Программы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Создание условий для функционирования сельского хозяйства».

- Мероприятие 1. «Возмещение части затрат молодым семьям на приобретение ремонтных телок»:

Vf1=80000,00 рублей

Vp1=80000,00 рублей

V 1 = 80000,00/80000,00 =1

Основное мероприятие 2. «Комплексное развитие сельских территорий Алексеевского сельского поселения».

- Мероприятие 1. «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях»:

Vf1= 897656,40 рублей

Vp1=897656,40 рублей

V 1 = 897656,40/897656,40 =1

- Мероприятие 2. «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях»:

Vf2= 47250,19рублей

Vp2=50000,20 рублей

V 2 = 47250,19/50000,20 =0,95

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий Программы

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Создание условий для функционирования сельского хозяйства».

- Мероприятие 1. «Возмещение части затрат молодым семьям на приобретение ремонтных телок»:

Gf1= 8

Gp1 =8

G 1= 8/8=1

Основное мероприятие 2. «Комплексное развитие сельских территорий Алексеевского сельского поселения».

- Мероприятие 1. «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях»

Gf1= 0,925

Gp1 =0,925

G 1= 0,925/0,925=1

- Мероприятие 2. «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях»:

Gf2= 95%

Gp2 =100%

G 2= 95/100=0,95

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Создание условий для функционирования сельского хозяйства».

- Мероприятие 1. «Возмещение части затрат молодым семьям на приобретение ремонтных телок»:

G1 =1

V1 =1

I1 =1

Основное мероприятие 2. «Комплексное развитие сельских территорий Алексеевского сельского поселения».

- Мероприятие 1. «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях»:

G1 =1

V1 =1

I1 =1

- Мероприятие 2. «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях»:

G2 =0,95

V2 =0,95

I2 =1

Расчет эффективности реализации основных мероприятий

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Создание условий для функционирования сельского хозяйства»:

J1=(1) /1*100 % = 100 %

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Комплексное развитие сельских территорий Алексеевского сельского поселения»:

J2=(1+1) /2*100 % = 100 %

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

- Расчет эффективности подпрограммы «Повышение энергетической эффективности экономики Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе»:

J1=(1+1) /2*100 % = 100 %

P6=(1+1) /2/1*100= 100 %

Значение эффективности реализации подпрограммы «Повышение энергетической эффективности экономики Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе» - 100%

Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

где:

E - эффективность реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации i-й подпрограммы муниципальной программы;

i - подпрограмма муниципальной программы (далее - i-я подпрограмма);

n - количество i-х подпрограмм.

P1 = (1+1+1+1+1+1)/6*100%=100 %

P2=((0+0,67+1+1) /4 )/1*100= 66,75 %

P3=(1+1) /2/1*100= 100 %

P4=(0,96) /1/1*100= 96,0 %

P5=(1+1) /2/1*100= 100 %

P6=(1+1) /2/1*100= 100 %

E = (100+66,75+100+96,0+100+100)/6= 93,8 %

E = 93,8 %

E < 100 %

Вывод: Выполнение муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» за 2022 год эффективно.