Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района

Омской области» за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» (далее – муниципальная программа) проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Любинского муниципального района Омской области, утвержденным постановлением администрации Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области № 65-п от 25.07.2013 года.

В 2023 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено 1374423,28 рублей, фактическое исполнение составило 1639552,86 рублей   или  119 %.

Программа состоит из 3 подпрограмм:

- Развитие культуры  Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

- Развитие молодежной плотики, физической культуры и спорта  Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

- Содействие занятости населения  Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

1.Подпрограмма

«Развитие культуры  Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области».

В 2023 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 1192660,80 рублей, фактическое исполнение составило 1413491,50 рублей или  118 %.

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий подпрограммы

Vi=Vfi/Vpi, где:

Vfi – фактический объем финансового обеспечения мероприятия;

Vpi – запланированный объем финансового обеспечения мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества».

Мероприятие 1 «Реализация прочих мероприятий»:

Vf1= 49200,00 руб.

Vp1=16790,00 руб.

V 1 = 49200,00 /16790,00 =2,9

Мероприятие 2 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию мероприятий в сфере культуры»:

Vf2= 1165870,80 руб.

Vp2= 1165870,80 руб.

V 2 = 1165870,80/ 1165870,80=1

Основное мероприятие 2. «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ремонт»:

Мероприятие 1 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»:

Vf3= 198420,70 руб.

Vp3=10000,00 руб.

V 3 = 198420,70/10000,00 =19,84

Расчет степени достижения значения  целевых индикаторов мероприятий подпрограммы

Gg = Gfg / Gpg ,

где:

Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества».

Мероприятие 1. «Реализация прочих мероприятий»:

Gf1 -293%

Gp1 -100%

G1=293/100=2,93

Мероприятие 2. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию мероприятий в сфере культуры»:

Gf2 -100%

Gp2 -100%

G2=100/100=1

Основное мероприятие 2. «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ремонт»:

Мероприятие 1 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»:

Gf3 -1984%

Gp3 -100%

G3=1984/100=19,84

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1«Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества».

- Расчет эффективности реализации мероприятия 1. «Реализация прочих мероприятий»:

G1 =2,93

V1 =19,84

I1 = 2,93/19,84=0,15

- Расчет эффективности реализации мероприятия 2. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию мероприятий в сфере культуры»:

G2 =1

V2 =1

I2 = 1/1=1

Основное мероприятие 2. «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ремонт»:

Мероприятие 1 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»:

G3 =19,84

V3 =19,84

I3 = 19,84/19,84=1

Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

k

Jj = SUM Ig / k x 100%,

g=1

где:

Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие);

k – количество g-ых мероприятий.

Основное мероприятие 1. «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества»:

J1=(0,15+1)/2х100%=115

Основное мероприятие 2. «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ремонт»:

J2=1/1х100%=100

Расчет эффективности реализации подпрограммы по мероприятиям

n

Ej = (SUM Ii / n) / V x 100%,

i=1

где:

Ii - степень достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия программы за отчетный период;

V - уровень финансового обеспечения программы.

Основное мероприятие 1. «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества».

Мероприятие 1 «Реализация прочих мероприятий»:

I1   –0,15

V1 – 19,84

Е1  =0,01

Мероприятие 2. «Проведение праздничных мероприятий»:

I2   –1

V2 - 1

Е2  =1

Основное мероприятие 2. «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ремонт»:

Мероприятие 1 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»:

I3   –1

V3 – 19,84

Е3  =0,05

Расчет эффективности реализации подпрограммы

n

Р  = SUM J   / n x 100%,

j   i=1  ij

где:

Е  - эффективность реализации программы за отчетный период;

j

J   - эффективность   реализации   мероприятия   программы  или  группы

ij

мероприятий программы за отчетный период;

i - мероприятие   или   группа  мероприятий  программы  (далее  -  i-ое

мероприятие);

n - количество i-ых  мероприятий программы;

j - отчетный период.

P1 = (115+100)/2*100%=107, 5 %

Значение эффективности реализации подпрограммы «Развитие культуры  Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области» – 107,5 %.

2.Подпрограмма

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области».

В 2023 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 171559,37 руб., фактическое исполнение составило 226061,36 руб. или  131,77  %.

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий подпрограммы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта».

- Мероприятие 1. «Реализация прочих мероприятий (премии и гранты)»:

Vf1= 88650,00 руб.

Vp1= 34148,01руб.

V 1 = 88650,00/34148,01=2,6

- Мероприятие 2. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию мероприятий в сфере культуры».

Vf2=137411,36руб.

Vp2=137411,36руб.

V 2 = 137411,36/137411,36=1

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта».

- Мероприятие 1. «Реализация прочих мероприятий (премии и гранты)»

Gf1=3

Gp1 =3

G 1= 3/3=1

- Мероприятие 2. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию мероприятий в сфере культуры».

Gf2=100 %

Gp2 =100 %

G 2= 100/100=1

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта».

- Мероприятие 1. «Реализация прочих мероприятий (премии и гранты)»:

G1 =1

V1 =2,6

I1 = 0,38

- Мероприятие 2. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию мероприятий в сфере культуры».

G2 =1

V2 =1

I2 =1

Расчет эффективности реализации основных мероприятий

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

- Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Основное мероприятие 1. «Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта».

J1= (0,38+1) /2*100 % = 69%

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

P2=0,69 /1 *100= 69%

Значение эффективности реализации подпрограммы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области» – 69 %.

3.Подпрограмма

«Содействие занятости населения Алексеевского сельского поселения»

В 2023 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 10203,11 руб., фактическое исполнение составило 0,00 рублей   или  0 %.

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий подпрограммы

где:

- фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

- запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Участие в организации и финансировании проведения общественных работ».

- Мероприятие 1. «Реализация прочих мероприятий»:

Vf1=0,00 руб.

Vp1=10203,11 руб.

V 1 =0,00 /10203,11 = 0

Расчет степени достижения значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы

где:

- фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

- запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Участие в организации и финансировании проведения общественных работ».

- Мероприятие 1. «Реализация прочих мероприятий»:

Gf1 =0

Gp1=1

G1 =0

Расчет эффективности реализации мероприятий

где:

- степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

- уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие 1. «Участие в организации и финансировании проведения общественных работ».

- Мероприятие 1. «Реализация прочих мероприятий»:

G1 =0

V1 =0

I1 = 0

Расчет эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы

где:

- эффективность реализации мероприятий j-го основного мероприятия;

g - мероприятие j-го основного мероприятия (далее - g-е мероприятие);

k - количество g-х мероприятий.

Основное мероприятие 1. «Участие в организации и финансировании проведения общественных работ»:

J1=0 /1*100 % = 0 %

Расчет эффективности подпрограммы

где:

- эффективность реализации j-го основного мероприятия i-й подпрограммы;

- эффективность реализации q-й ведомственной целевой программы i-й подпрограммы;

j - основное мероприятие i-й подпрограммы (далее - j-е основное мероприятие);

q - ведомственная целевая программа i-й подпрограммы (далее - q-я ведомственная целевая программа);

m - количество j-х основных мероприятий;

p - количество q-х ведомственных целевых программ.

- Расчет эффективности подпрограммы «Содействие занятости населения Алексеевского сельского поселения»:

P3=0 /1*100= 0 %

Значение эффективности реализации подпрограммы «Содействие занятости населения Алексеевского сельского поселения» - 0%

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района

Омской области»:

где:

E - эффективность реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации i-й подпрограммы муниципальной программы;

i - подпрограмма муниципальной программы (далее - i-я подпрограмма);

n - количество i-х подпрограмм.

P1 = (115+100)/2*100=107, 5 %

P2=0, 69 /1 *100= 69%

P3=0 /1*100= 0 %

E = (107,5+69+0)/3 х 100%= 58,8 %

Вывод: Выполнение муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района

Омской области» за 2022 год  - эффективно на 58.8%.